## Предлагается
УТВЕРЖДАЮ: Глава муниципального образования "Родниковский муниципальный район" ____________________ А.Б.Малов
ПЛАН снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, муниципального образования "Родниковский муниципальный район"
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства
№ п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс.рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер государственного/муниципального имущества | Документ - основание для выделения средств федерального/регионального/местного бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию объекта, тыс.рублей, всего, в том числе из федерального бюджета по состоянию на 19.04.2021 года | Остаток сметной стоимости, тыс.рублей, по состоянию на 19.04.2021года | Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства |  | Срок ввода объекта в эксплуатацию
[8 empty] | Всего, тыс.рублей | В том числе за счет средств федерального бюджета, тыс.рублей
1 | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования "Родниковский муниципальный район"/ 1 очередь строительства объекта: Городское кладбище по адресу: 1,3 км северо - восточнее д. Кутилово, Родниковского района, Ивановской области/ 1,3 км северо-восточнее д.Кутилово, Родниковского района, Ивановской области | 199,964 тыс.кв.м/ 16661,310 | 2021 2019/2021/12,96% | 4.068 | Муниципальная программа муниципального образования "Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской области" "Благоустройство территории Родниковского городского поселения" | 8010.877 | 8650.433 | 8650.433 | - | 01.10.2021г.
2 | Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования "Родниковский муниципальный район"/ Обеспечение инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления семьям с тремя и более детьми/ г.Родники, ул.Свободы | 10,075 км/ 101881,48 | 2022/2014/2022/0% (разработана ПСД в 2014 г.) | 21824623000013200144509100451 | программа Родниковского муниципального района «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Родниковского муниципального района» | 143 | 101881.48 | 101881.48 | 101881.48 | 30.12.2022г. В 2021 году будет произведена корректировка проекта
3 | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования "Родниковский муниципальный район"/ Реконструкция подъездной дороги к Индустриальному парку Родники по ул.Кинешемская и Малая Рыбаковская | 0,765 км/ 7589,17715 | 2022/2013/2014/30,58% | 2.1042 | государственная программа Ивановской области "Развитие транспортной системы Ивановской области" | 7589.1772 | 7589.1772 | 7589.1772 | 0 | В настоящий момент ведется корректировка и актуализация проекта на реконструкцию
4 | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования "Родниковский муниципальный район"/ Строительство детского сада на 280 мест в г.Родники Ивановской области | 251495.67 | 2023/2014/2014 | - | Государственная программа Ивановской области «Развитие образования Ивановской области» | 4255.8333 | 251495.67 | 251495.67 | 251495.67 | декабрь 2023 г.
5 | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования "Родниковский муниципальный район"/ Строительство водопроводных сетей с. Сосновец, Родниковского муниципального района | 4,6025 км/33104,089 | 2022/2019/5,86% | - | Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области" | 1938.6899 | 33104.089 | 33104.089 | 33104.089 | декабрь 2022г.
6 | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования "Родниковский муниципальный район"/ Строительство плоскостного спортивного сооружения в с. Болотново Родниковского муниципального района. | 1800 тыс.кв.м./8104,307 | 2022/2018 | - | Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области" | 526.4977 | 8104.307 | 8104.307 | 8104.307 | декабрь 2022г.
7 | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования "Родниковский муниципальный район"/ Строительство распределительного газопровода для газификации улиц с. Каминский Родниковского района Ивановской области | 63,649/79618,010 | 2021-2023/2020 | - | Государственная программа Ивановской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области " | 9271.947 | 79618.01 | 79618.01 | - | декабрь 2023 года
8 | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования "Родниковский муниципальный район"/ Разработка проектной документации на строительство распределительного газопровода для газификации улиц д. Цепочкино, д. Скрылово, д. Иваниха, д. Горкино, д. Юдинка, с. Острецово, д. Тушиха, д. Тезинка, с. Кощеево Родниковского района Ивановской области | 17922 | 2020-2022/2020 | разрабатывается | Государственная программа Ивановской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области " | 10574.5789 | 7347.421 | 17922 | - | -
9 | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования "Родниковский муниципальный район"/ Составление проекта планировки земельного участка, составление схемы, межевание по объекту Строительство водопроводных сетей в с.Острецово Родниковского муниципального района | нет сведений | 2023/2016/2016 | - | - | 144.75 | нет сведений | 144.75 | 0 | -
Глава муниципального образования «Родниковский муниципальный район»__________________ А.Б.Малов М.П. (подпись)(расшифровка подписи) Главный бухгалтер администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» ____________________ А.Н.Трунтягина (подпись) (расшифровка подписи) М.П.

## Передается
УТВЕРЖДАЮ: Глава муниципального образования "Родниковский муниципальный район" ________________ А.Б.Малов
ПЛАН снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, муниципального образования "Родниковский муниципальный район"
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в государственную/ муниципальную казну
№ п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс.рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Реестровый номер государственного/муниципального имущества | Документ - основание для выделения средств федерального/регионального/местного бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию объекта, тыс.рублей, всего, в том числе из федерального бюджета по состоянию на 19.04.2021 года | Остаток сметной стоимости, тыс.рублей, по состоянию на 19.04.2021года | Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства |  | Срок ввода объекта в эксплуатацию
[8 empty] | Всего, тыс.рублей | В том числе за счет средств федерального бюджета, тыс.рублей
1 | Отдел строительства и архитектуры адмниистрации МО "Родниковский муниципальный район"/ Строительство Каминской средней общеобразовательной школы в селе Каминский Родниковского муниципального района Ивановской области. /Родниковский район, с.Каминский, ул.Школьная, д.1 | 5,83 тыс.кв.м./ 264990,560 | 2020 2017/2020/ 100% | 1011 | государственная программа Ивановской области «Развитие образования Ивановской области» | 235785.702 | 0 | 0 | 0 | август 2020 года
2 | Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования "Родниковский муниципальный район"/ Строительство под ключ физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом и плавательным бассейном в г.Родники/ г.Родники, ул.Космонавтов, д.2 | 350600 | 2014/2019/ 100% | 1009 |  | 30754.9911 | 0 | 0 | 0 | август 2019 года
Главный бухгалтер администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» ____________________ А.Н.Трунтягина (подпись) (расшифровка подписи) М.П.